ANÁLISE DE RISCOS

PROCESSO SC Nº 020/2024

# MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

## INTRODUÇÃO

  - O gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação, da execução do objeto e da gestão contratual. Os riscos analisados foram organizados em duas categorias:

    - O Mapa de Gerenciamento de Riscos deve conter a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos com a solução de TIC.

    - O presente documento foi elaborado conforme recomendação contida no site do Governo Digital.

  - Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos potenciais, as possíveis ações preventivas e contingências, bem como a identificação de responsáveis por ação.

  - Após a identificação e classificação, deve-se executar uma análise qualitativa e quantitativa. A análise qualitativa dos riscos é realizada por meio da classificação escalar da probabilidade e do impacto, conforme a tabela de referência a seguir.

| Classificação | Valor |
| --- | --- |
| Baixo | 5 |
| Médio | 10 |
| Alto | 15 |

  - Descrição dos impactos:

    - Baixo: Danos que não comprometem o processo/serviço. Devem ser catalogados nos relatórios pós-contratuais com vistas a novo planejamento.

    - Médio: Danos que comprometem parcialmente o processo/serviço, atrasando-o ou interferindo em sua qualidade.

    - Alto: Danos que comprometem a essência do processo/serviço, impedindo-o de seguir seu curso.

  - A análise quantitativa dos riscos consiste na classificação conforme a relação entre a probabilidade e o impacto, tal classificação resultará no nível do risco e direcionará as ações relacionadas aos riscos durante a fase de planejamento e gestão do contrato.

  - A tabela a seguir apresenta a Matriz Probabilidade x Impacto, instrumento responsável pela definição dos critérios quantitativos de classificação do nível de risco.

Matriz Probabilidade x Impacto

  - O produto da probabilidade pelo impacto de cada risco deve se enquadrar em uma região da matriz probabilidade x impacto. Caso o risco enquadre-se na região verde, seu nível de risco é entendido como baixo, logo admite-se a aceitação ou adoção das medidas preventivas.

  - Se estiver na região amarela, entende-se como médio e na região vermelha, entende-se como nível de risco alto.

  - Nos casos de riscos classificados como médio e alto, serão adotadas as medidas preventivas previstas.

# RISCOS RELACIONADOS AO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

## RISCO 1.1: ATRASO OU DEMORA NA CONCLUSÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVO E JURÍDICO DE CONTRATAÇÃO

  - Probabilidade: média.

  - Impacto: baixo.

  - Dano: demora na disponibilização da solução para a Câmara Municipal de Porciúncula; não cumprimento dos prazos acordados

  - Classificação: interna.

  - Ações de Prevenção:

| Id | Ação Preventiva | Responsáveis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Acompanhamento e apoio junto às áreas requisitantes. | Equipe de planejamento |
| 2 | Definir cronograma preventivo de trabalho, prevendo prazo amplo para realização de análises | Equipe de planejamento da contratação; alta direção |
| 3 | Encaminhar autos para análise jurídica respeitando os prazos programados para análise e para a contratação | Equipe de planejamento da contratação |

  - Ação de Contingência:

| Id | Ação de Contingência | Responsáveis |
| --- | --- | --- |
| 2 | Apoio temporário de servidores na conclusão do processo. | Equipe de planejamento |

## RISCO 1.2: FALTA DE CLAREZA QUANTO ÀS DEMANDAS A SEREM DESENVOLVIDAS

  - Probabilidade: baixa.

  - Impacto: alto

  - Dano: atraso na elaboração da contratação; solução não atender aos objetivos desejados

  - Classificação: interna.

  - Ações de Prevenção:

| Id | Ação Preventiva | Responsáveis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Realizar Estudo Técnico Preliminar acurado | Equipe de planejamento da contratação |
| 2 | Garantir a participação dos integrantes requisitantes no processo de contratação | Alta direção |

  - Ação de Contingência:

| Id | Ação de Contingência | Responsáveis |
| --- | --- | --- |

| 2 | - | Requisitante técnico |
| --- | --- | --- |

## RISCO 1.3: NÃO APROVAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA

  - Probabilidade: Baixa.

  - Impacto: médio.

  - Dano: não ser possível realizar contratação.

  - Classificação: política, interna, jurídica e orçamentária.

  - Ações de Prevenção:

| Id | Ação Preventiva | Responsáveis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Reunião com autoridades superiores para sensibilização e aprovação do Termo de Referência | Equipe de planejamento da contratação |
| 2 | Análise para possíveis adequações no Termo de Referência | Equipe de planejamento da contratação |

  - Ação de Contingência:

| Id | Ação de Contingência | Responsáveis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Reuniões de ponto de controle com Requisitantes e a Presidencia da Câmara | Equipe de planejamento da contratação |

## RISCO 1.4: INDISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA FRENTE A VALORES ORÇADOS NOS PRIMEIROS LEVANTAMENTOS DE MERCADO (AUSÊNCIA DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS OU FINANCEIROS)

  - Probabilidade: baixa

  - Impacto: alto

  - Dano: impossibilidade de contratar a solução

  - Classificação: orçamentária; interna

  - Ações de Prevenção:

| Id | Ação Preventiva | Responsáveis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Reservar dotação orçamentária adequada e Realizar pré-empenho da despesa | Contabilidade |

  - Ação de Contingência:

| Id | Ação de Contingência | Responsáveis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Realizar Planejamento orçamentário a fim de realizar a aquisição da solução pretendida | Contabilidade |

## RISCO 1.5: FALHAS OU ERROS NA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

  - Probabilidade: baixa

  - Impacto: alto

  - Dano: comprometimento parcial ou total da finalidade da contratação

  - Classificação: técnica

  - Ações de Prevenção:

| Id | Ação Preventiva | Responsáveis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Consultar contratações similares para elaborar o Estudo Técnico Preliminar | Equipe de planejamento da contratação |
| 2 | Consultar fornecedores durante a elaboração do Estudo Técnico Preliminar | Equipe de planejamento da contratação |
| 3 | Realizar revisão crítica do Estudo Técnico Preliminar | Equipe de planejamento da contratação |

  - Ação de Contingência:

| Id | Ação de Contingência | Responsáveis |
| --- | --- | --- |

| 1 | Corrigir a especificação técnica | Equipe de planejamento da contratação |
| --- | --- | --- |
| 2 | Cancelar ou revogar a licitação e republicar o edital | Autoridade competente |

## RISCO 1.6: EXISTÊNCIA DE OUTRAS DEMANDAS PRIORITÁRIAS DE CONTRATAÇÕES

  - Probabilidade: baixa

  - Impacto: medio

  - Dano: atraso na efetivação da contratação ou não contratação

  - Classificação: interna

  - Ações de Prevenção:

| Id | Ação Preventiva | Responsáveis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sensibilizar o Conselho Diretor quanto da importância e necessidade da contratação | Partes envolvidas |
| 2 | Definir o cronograma de trabalho com todos os responsáveis envolvidos | Partes envolvidas |

  - Ação de Contingência:

| Id | Ação de Contingência | Responsáveis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Repriorizar atividades | Partes envolvidas |

## RISCO 1.7: AUSÊNCIAS E AFASTAMENTOS DE SERVIDORES

  - Probabilidade: baixa

  - Impacto: medio

  - Dano: atraso na contratação

  - Classificação: interna

  - Ações de Prevenção:

| Id | Ação Preventiva | Responsáveis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Definir cronograma de trabalho | Diretorias envolvidas |
| 2 | Planejar ausências legais dos servidores | Diretorias envolvidas |
| 3 | Compartilhar calendário de ausências legais dos servidores envolvidos | Equipe de planejamento |
| 5 | Definir, planejar e compartilhar ferramenta e metodologia de gestão do conhecimento | Equipe de planejamento |

  - Ação de Contingência:

| Id |  |  |
| --- | --- | --- |

|  | Ação de Contingência | Responsáveis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Redistribuir trabalhos | Diretorias envolvidas |

## RISCO 1.8: PESQUISAS DE MERCADO INSUFICIENTES OU COM PROBLEMAS

  - Probabilidade: média

  - Impacto: alto

  - Danos: contrato sobre precificado ou inexequível. Licitação fracassada ou deserta.

  - Classificação: interna

  - Ações de Prevenção:

| Id | Ação Preventiva | Responsáveis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Seguir os normativos vigentes aplicáveis à pesquisa de mercado | Equipe de planejamento da contratação |
| 2 | Realizar pesquisa de preço | Equipe de planejamento da contratação |
| 3 | Utilizar diversas fontes de preços | Equipe de planejamento da contratação |
| 4 | Manter a pesquisa de mercado atualizada | Equipe de planejamento da contratação |

  - Ação de Contingência:

| Id | Ação de Contingência | Responsáveis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Realizar ou revalidar a pesquisa de mercado | Equipe de planejamento da contratação |
| 2 | Cancelar ou revogar a licitação e republicar o edital | Autoridade competente |

## RISCO 1.9: ESTABELECIMENTO DE REQUISITOS NÃO ALINHADOS À REAL NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

  - Probabilidade: baixa

  - Impacto: médio

  - Danos: contratação não atender às necessidades de negócio; questionamentos por parte dos interessados; atraso na solução

  - Classificação: interna

  - Ações de Prevenção:

| Id | Ação Preventiva | Responsáveis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Envolver os requisitantes integrantes em todas as etapas da contratação | Equipe de planejamento da contratação; Alta Direção |
| 2 | Justificar os requisitos definidos no Estudo Técnico Preliminar, tendo com base o princípio da motivação. | Equipe de planejamento da contratação |
| 3 | Definir todos os requisitos relevantes para o atendimento à necessidade da contratação, de forma que seja possível aferir, com a maior exatidão possível, os preços e os prazos inerentes à contratação | Equipe de planejamento da contratação |
| 4 | Exigir somente os requisitos indispensáveis para o alcance dos benefícios pretendidos, a fim de maximizar a competitividade | Equipe de planejamento da contratação |
| 5 | Solicitar requisitos de negócio que estejam efetivamente validados com as áreas finalísticas | Integrantes requisitantes |

  - Ação de Contingência:

| Id | Ação de Contingência | Responsáveis |
| --- | --- | --- |
| 1 | - | - |

## RISCO 1.10: DIMENSIONAMENTO DE PRODUTOS, SERVIÇOS OU LICENÇAS AQUÉM OU ALÉM DO NECESSÁRIO

  - Probabilidade: média

  - Impacto: médio

  - Danos: desperdício de recursos financeiros

  - Classificação: interna

  - Ações de Prevenção:

| Id | Ação Preventiva | Responsáveis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Fundamentar, no Estudo Técnico Preliminar, a estimar do quantitativo de licenças necessárias para a solução (memorial de cálculo) | Equipe de planejamento da contratação |

  - Ação de Contingência:

| Id | Ação de Contingência | Responsáveis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Diagnosticar a falha no dimensionamento | Equipe de planejamento da contratação |
| 2 | Redimensionar a necessidade de contratação | Equipe de planejamento da contratação |
| 3 | Realizar nova contratação para serviços ou licenças adicionais | Equipe de planejamento da contratação |

- MATRIZ DOS RISCOS RELACIONADOS AO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

| 1.1 | 1.10 | 1.8 |
| --- | --- | --- |
|  | 1.3/1.6 1.7/1.9 | 1.2/1.5 1.4 |

Baixo             Médio              Alto

Probabilidade

Baixo             Médio              Alto

Impacto

# RISCOS NA ETAPA DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

## RISCO 2.1: ATRASO OU SUSPENSÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO EM FACE DE IMPUGNAÇÕES

  - Probabilidade: baixa.

  - Impacto: alto.

  - Dano: atraso na contratação; retrabalho.

  - Tratamento: mitigar

  - Classificação: Política, interna, jurídica e orçamentária.

  - Ações de Prevenção:

| Id | Ação Preventiva | Responsáveis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Elaboração do planejamento da contratação consultando soluções similares em outros órgãos e instituições | Equipe de planejamento da contratação |
| 2 | Elaborar Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência robustos que apresentem estudo comparativo realizado | Equipe de planejamento da contratação |
| 3 | Definição dos critérios de seleção de fornecedores com respaldo na jurisprudência | Equipe de planejamento da contratação |

|  | dos órgãos de controle. |  |
| --- | --- | --- |
| 4 | Verificação do teor de impugnações e recursos em contratações similares | Equipe de planejamento da contratação |
| 5 | Revisar os documentos que compõem o instrumento convocatório | Equipe de planejamento da contratação |

  - Ação de Contingência:

| Id | Ação de Contingência | Responsáveis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Alocação integral da Equipe de Planejamento da Contratação na resposta e mitigação das causas que originaram a suspensão do processo licitatório | Autoridade Competente |
| 2 | Mitigação e eliminação das causas que obstruem o processo licitatório | Autoridade Competente |
| 3 | Ajuste e republicação do edital | Agente de Contratação |

## RISCO 2.2: LICITAÇÃO DESERTA OU FRACASSADA

  - Probabilidade: baixa.

  - Impacto: alto.

  - Danos: impossibilidade de contratação; retrabalho em função da necessidade de reavaliação dos critérios de contratação

  - Classificação: externa.

  - Ações de Prevenção:

| Id | Ação Preventiva | Responsáveis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Divulgar amplamente a licitação | Setor de Licitação |
| 2 | Proceder ampla pesquisa de mercado para referenciar o preço | Equipe de planejamento da contratação |
| 3 | Convalidar a especificação técnica junto ao mercado | Equipe de planejamento da contratação |

  - Ação de Contingência:

| Id | Ação de Contingência | Responsáveis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Republicar o edital | Setor de Licitação |
| 2 | Ampliar a divulgação do edital, com convite direto às empresas que apresentaram orçamento na pesquisa de preços | Setor de Licitação |

## RISCO 2.3: RECUSA DA VENCEDORA EM ASSINAR O CONTRATO

  - Probabilidade: baixa.

  - Impacto: alto.

  - Danos: impossibilidade de contratação; ausência do serviço para a Câmara Municipal de Porciúncula.

  - Classificação: externa.

  - Ações de Prevenção:

| Id | Ação Preventiva | Responsáveis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Elaborar Estudo Técnico Preliminar, Análise de Riscos e Termo de Referência que apresentem estudo comparativo realizado e de forma a atender às reais necessidades de negócio e com preços e prazos factíveis para o mercado | Equipe de Planejamento |

  - Ação de Contingência:

| Id | Ação de Contingência | Responsáveis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Convocar a próxima empresa classificada para assumir o contrato | Agente de Contratação |
| 2 | Abrir processo de sanção | AC e Corpo Jurídico |

## RISCO 2.4: PROPOSTA DO PREGÃO COM VALOR SUPERIOR AO ESTIMADO

  - Probabilidade: baixa.

  - Impacto: médio.

  - Dano: licitação fracassada.

  - Classificação: Interna e externa.

  - Ações de Prevenção:

| Id | Ação Preventiva | Responsáveis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Acompanhar as apresentações de propostas e analisar a planilha da licitante | Agente de Contratação |
| 2 | Elaborar de forma precisa o valor de referência, por meio de consulta a uma ampla fonte de dados | Equipe de planejamento da contratação |

  - Ação de Contingência:

| Id | Ação de Contingência | Responsáveis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Desclassificar empresa em caso de proposta acima do valor estimado. | Pregoeiro |
| 2 | Negociar o valor com as licitantes | Pregoeiro |
| 3 | Analisar a participação e disputa de lances do pregão e a viabilidade do melhor valor obtido em relação ao máximo valor aceitável | Pregoeiro |

## RISCO 2.5: PROPOSTA DO PREGÃO COM VALOR MUITO INFERIOR AO DO MERCADO

  - Probabilidade: baixa.

  - Impacto: alto.

  - Dano: licitação fracassada.

  - Classificação: Interna e externa.

  - Ações de Prevenção:

| Id | Ação Preventiva | Responsáveis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Acompanhamento das apresentações de propostas. Verificar a planilha de custos da empresa e analisar o risco de falha na execução do contrato por oferecimento de preços inexequíveis | Equipe de planejamento da contratação |
| 2 | Realizar análise crítica dos preços propostos, considerando o backlog do projeto, os requisitos de formação de equipes do TR, e ampla pesquisa de mercado de desenvolvimento. | Equipe de planejamento da contratação |

  - Ação de Contingência:

| Id | Ação de Contingência | Responsáveis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Desclassificar empresa caso haja previsão no Termo de Referência | Agente de Contratação |

## RISCO 2.6: APRESENTAÇÃO DE RECURSO

  - Probabilidade: baixa.

  - Impacto: médio.

  - Dano: atraso na contratação

  - Classificação: interna e externa.

  - Ações de Prevenção:

| Id | Ação Preventiva | Responsáveis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Realizar adequada instrução processual | Equipe de planejamento da contratação e Setor Jurídico |
| 2 | Realizar boa condução do certame | Pregoeiro |

  - Ação de Contingência:

| Id | Ação de Contingência | Responsáveis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Reabrir o certame, com aproveitamento de todos os atos não comprometidos | Pregoeiro |

- MATRIZ DOS RISCOS NA ETAPA DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

|  | 2.4/2.6 | 2.1/2.2 2.3/2.5 |
| --- | --- | --- |

Baixo             Médio              Alto

Probabilidade

Baixo             Médio              Alto

Impacto

# RISCOS DE GESTÃO CONTRATUAL

## RISCO 3.1: ATRASO NO INÍCIO DO CONTRATO

  - Probabilidade: baixa.

  - Impacto: médio.

  - Dano: atraso na disponibilização da solução

  - Classificação: externa.

  - Ações de Prevenção:

| Id | Ação Preventiva | Responsáveis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Acompanhar e cobrar da empresa o cumprimento integral do contrato. | Fiscais e gestores do contrato |
| 2 | Solicitar a aplicação das penalidades cabíveis por inexecução parcial ou total do contrato. | Fiscais e gestores do contrato |

  - Ação de Contingência:

| Id | Ação de Contingência | Responsáveis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Solicitar apoio temporário de outros parceiros na prestação do serviço. | Autoridade Competente |

## RISCO 3.2: FALTA DE PESSOAL PARA A FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO

  - Probabilidade: baixa.

  - Impacto: alto.

  - Dano: atraso nas entregas; baixa qualidade técnica do produto; não atendimento do produto às necessidades técnicas e de negócio.

  - Classificação: Interna.

  - Ações de Prevenção:

| Id | Ação Preventiva | Responsáveis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Manter substitutos, recrutar e capacitar novos integrantes. | Diretorias envolvidas |

  - Ação de Contingência:

| Id | Ação de Contingência | Responsáveis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Redistribuição de atividades entre servidores e priorização de demanda | Diretorias envolvidas |

## RISCO 3.3: QUALIFICAÇÃO INSUFICIENTE DOS FISCAIS DO CONTRATO

  - Probabilidade: baixo.

  - Impacto: médio

  - Dano: atraso nas entregas; baixa qualidade técnica do produto; não atendimento do produto às necessidades técnicas e de negócio.

  - Classificação: interna

  - Ações de Prevenção:

| Id | Ação Preventiva | Responsáveis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Indicar servidores capacitados | Autoridade competente |
| 2 | Prover treinamento aos servidores que serão indicados | Autoridade competente |

  - Ação de Contingência:

| Id | Ação de Contingência | Responsáveis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Prover treinamento aos servidores indicados | Autoridade competente |

## RISCO 3.4: ALTERAÇÃO DO ESCOPO DOS ITENS SOLICITADOS

  - Probabilidade: baixa.

  - Impacto: alto.

  - Dano: alteração nos prazos e nos custos estimados

  - Classificação: interna

  - Ações de Prevenção:

| Id | Ação Preventiva | Responsáveis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Definir o escopo dos itens de forma clara, durante o Estudo Técnico Preliminar | Integrantes requisitantes |
| 2 | Validar o escopo contratado com a Presidência da Câmara Municipal | Equipe de planejamento da contratação |
| 3 | Realizar a sensibilização e o acompanhamento do escopo com os interessados | Equipe de planejamento da contratação |

  - Ação de Contingência:

| Id | Ação de Contingência | Responsáveis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Realizar gestão de crise | Equipe de planejamento da contratação e diretorias envolvidas |

## RISCO 3.5: DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS POR PARTE DA CONTRATADA

  - Probabilidade: baixa.

  - Impacto: alto.

  - Dano: não disponibilização da solução desejada.

  - Classificação: externa.

  - Ações de Prevenção:

| Id | Ação Preventiva | Responsáveis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Prever penalidades no Termo de Referência, por descumprimento de cláusulas contratuais | Equipe de planejamento da contratação |
| 2 | Realizar reunião inicial do contrato para clareza acerca da prestação dos serviços | Fiscais e gestor do contrato |

  - Ação de Contingência:

| Id | Ação de Contingência | Responsáveis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Aplicar as penalidades previstas no Termo de Referência | Fiscais e gestor do contrato |
| 2 | No caso de atraso superior ao aceitável conforme definição contratual, rescindir o contrato e convocar a próxima empresa classificada | Diretor de Almoxarifado, Agente de Contratação e Corpo Jurídico |
| 3 | Realizar pagamento conforme resultado | Fiscais e gestor do contrato |

## RISCO 3.6: INADIMPLÊNCIA FISCAL E TRIBUTÁRIA PELA CONTRATADA

  - Probabilidade: baixa.

  - Impacto: baixo.

  - Dano: irregularidade da Contratada; atraso nas entregas; rescisão do contrato; potencial criação de passivo trabalhista para a administração.

  - Classificação: Interna e jurídica.

  - Ações de Prevenção:

| Id | Ação Preventiva | Responsáveis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Exigência da documentação de regularidade fiscal da Contratada | Equipe de planejamento da contratação |
| 2 | Fiscalizar preventivamente e ostensivamente o cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias | Fiscais e gestor do contrato |

Ação de Contingência:

| Id | Ação de Contingência | Responsáveis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Suspensão do pagamento até a regularização fiscal | Fiscais de Contrato e Setor Contábil |
| 2 | Retenção de valores devidos à contratada e pagamento direto - para cumprimento de eventuais obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias não satisfeitas | Fiscais e gestor do contrato |
| 3 | Abertura de processo sancionatório | Fiscais e gestor do contrato |

## RISCO 3.7: INDISPONIBILIDADE DE ENTREGA DOS ITENS QUANDO SOLICITADO

  - Probabilidade: baixa

  - Impacto: alto

  - Dano: Atraso ou interrupção dos serviços dependentes dos materiais

  - Classificação: interna

  - Ações de Prevenção:

| Id | Ação Preventiva | Responsáveis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Prever penalidades no Termo de Referência | Equipe de planejamento da contratação |
| 2 | Manter uma relação próxima entre fornecedor e diretoria de almoxarifado da Câmara | Almoxarifado |

  - Ação de Contingência:

| Id | Ação de Contingência | Responsáveis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Aplicação das penalidades previstas no Termo de Referência | Fiscais e gestor do contrato |

## RISCO 3.8: ENTREGA DE ITENS FORA DO PRAZO DE VALIDADE

  - Probabilidade: baixa

  - Impacto: alto

  - Dano: impossibilidade de utilização dos itens.

  - Classificação: externa

  - Ações de Prevenção:

| Id | Ação Preventiva | Responsáveis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Observar no ato do recebimento dos itens seus respectivos prazos de validade | Direção de Almoxarifado |
| 2 | Prever penalidades no Termo de Referência relacionadas à entrega de itens ‘vencidos’ | Equipe de planejamento da contratação |

  - Ação de Contingência:

| Id | Ação de Contingência | Responsáveis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Aplicação das penalidades previstas no Termo de Referência | Fiscais e gestor do contrato |

## RISCO 3.9: FALTA DE GESTÃO QUANTO A SOLICITAÇÃO DOS ITENS

  - Probabilidade: média.

  - Impacto: alto

  - Dano: atraso no fornecimento dos itens gerando ineficiencia nos trabalhos da Câmara Municipal de Porciúncula

  - Classificação: técnica

  - Ações de Prevenção:

| Id | Ação Preventiva | Responsáveis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Manter a Direção de Almoxarifado uma boa comunicação com todos os setores da Câmara Municipal, identificando suas necessidades sempre que apresentadas. | Direção de Almoxarifado |

  - Ação de Contingência:

| Id | Ação de Contingência | Responsáveis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Realocação de Pessoal | Autoridade Competente |

## RISCO 3.10: DESCONFORMIDADES NA EXECUÇÃO DO OBJETO

  - Probabilidade: baixa.

  - Impacto: alto

  - Dano: não atendimento às necessidades de negócio

  - Classificação: interna.

  - Ações de Prevenção:

| Id | Ação Preventiva | Responsáveis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Definir claramente os critérios de qualidade a serem verificados nos produtos entregues | Equipe de planejamento da contratação |
| 2 | Prever procedimentos de recusa dos produtos, caso não atendam aos critérios estabelecidos | Equipe de planejamento da contratação |
| 3 | Especificar glosas e sanções passíveis de serem aplicadas à contratada | Equipe de planejamento da contratação |

  - Ação de Contingência:

| Id | Ação de Contingência | Responsáveis |
| --- | --- | --- |
| 2 | Aplicar glosas e sansões | Fiscais |

## RISCO 3.11: PAGAMENTOS INDEVIDOS POR ITENS NÃO FORNECIDOS

  - Probabilidade: baixa.

  - Impacto: alto.

  - Dano: dano ao erário.

  - Classificação: interna.

  - Ações de Prevenção:

| Id | Ação Preventiva | Responsáveis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Estabelecer, durante a execução do contrato, as definições de preparado e pronto de cada entrega | Fiscais requisitante e técnico |
| 2 | Estabelecer parâmetros de aceite | Fiscais requisitante e técnico |

  - Ação de Contingência:

| Id | Ação de Contingência | Responsáveis |
| --- | --- | --- |
| 2 | Aplicar glosas e sansões | Fiscais |

## MATRIZ DOS RISCOS DE GESTÃO CONTRATUAL

|  |  | 3.9 |
| --- | --- | --- |
| 3.6 | 3.1/3.3 | 3.2/3.4 3.5/3.7 3.8/3.10 3.11 |

Baixo             Médio              Alto

Probabilidade

Baixo             Médio              Alto

Impacto

Conforme § 5º do art. 38 da IN SGD/ME nº 1, de 2019, o Mapa de Gerenciamento de Riscos segue assinado pela Equipe de Planejamento da Contratação.

| Equipe de Planejamento da Contratação |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mateus Prevatto Rochetti Rodrigues Agente de Contratação/Pregoeiro |  | Aline Celebrim de Almeida Diretora de Almoxarifado/Integrante Requisitante |